Załącznik Nr 7  do SIWZ

Umowa (wzór)

w dniu ............................. w ………….. pomiędzy Gminą Osieck zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – mgr Marka Lasockiego,

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Joanny Bujańskiej

a firmą ..............................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Pana/Panią..........................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Przebudowa chodników, zjazdów, zatoki autobusowej drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Rynek, ul. Pilawska od km. 10+171 do km 10+454 w m. Osieck, Gmina Osieck” w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

§ 2

Zamawiający niniejszą umową zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy placu /terenu/ budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

  - pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonywanych robót;

  - rozliczenia kosztów objętych przedmiotem umowy;

  - przeprowadzenia odbioru wykonanych robót;

  - egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z tytułu gwarancji rękojmi.

§ 3

- Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, przy założeniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.06.2012r. termin zakończenia zadania rozumiany jest jako termin dokonania odbioru końcowego.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną nie później niż w dniu podpisania umowy;

- Nadzór inwestorski nad realizacją robót będzie pełnił:

....................................................................................................................................................

- Inspektor nadzoru upoważniony jest przez Zamawiającego, poza pełnieniem swoich obowiązków, do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauważonych błędów w dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności, które nie powodują zwiększenia zakresu robót.

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie:

…………………………………………………………………………………………………..

§ 5

- Wykonawca może zlecić wykonanie części inwestycji podwykonawcom jeżeli jest to uzasadnione ich specyfikacją bądź w celu dotrzymania terminów, zgodnie z dokumentami dotyczącymi podwykonawców, złożonymi w ofercie przetargowej.

- Za roboty realizowane przez podwykonawców odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów norm i warunków technicznych,

  - przejęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności,

  - utrzymanie porządku na terenie budowy,

  - pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wykonawców i podwykonawców,

  - zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy,

  - zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą,

  - powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

  - zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

  - końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

  - przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej – operatu powykonawczego (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta przez Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i inne).

§ 7

- Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną, dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną. Zestawienie ilości materiałów powierzonych zawiera załącznik do umowy.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty stanowiące przedmiot umowy wynosi:                ......................................... zł. netto, plus podatek VAT w wysokości ...... % 
to jest ......................................... zł, RAZEM brutto:   ................................... zł 
(słownie: ......................................................................................................................) zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru protokół odbioru robót.

- Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, na rzecz WYKONAWCY .

- Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury VAT. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia do  Banku przelewu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach w dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 
3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji inwestycji powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym.

§ 10

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń nadziemnych i podziemnych i znaków geodezyjnych.

§ 11

1. Roboty dodatkowe stanowić będą przedmiot oddzielnego zamówienia za wyjątkiem takich robót, które są niezbędne w toku realizacji zadania i które zostaną zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. Rozliczenie za roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego według cen i stawek kosztorysowych z kosztorysu ofertowego.

§ 12

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego;

  - za zwłokę w oddaniu do eksploatacji określonego umową przedmiotu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych po odbiorze w trakcie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano – montażowe objęte przedmiotem umowy w ilości 36 miesięcy, począwszy od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru robót.

- Rękojmia Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w stosunku do wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru robót.

§ 14

- Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji, rękojmi, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie określonej w art. 148 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), w wysokości 5% wartości umownej zadania brutto, zaokrąglonej do pełnych setek złotych w górę, tj. ........................ zł, 
słownie ........................................................................................................................................

- Zwolnienie  przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% nastąpi po odbiorze robót w ciągu 30 dni, natomiast pozostałe 30% zwolnione zostanie najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 15

- Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umownego wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

  - Wykonawca /kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz na piśmie do siedziby Zamawiającego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamawiający /inspektor nadzoru/ wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość  do odbioru.

- Gotowość do odbioru przedmiotu umowy nastąpi gdy Wykonawca:

  - zrealizuje wszystkie elementy objęte umową;

  - uzyska pozytywne wyniki wymaganych prób technicznych i badań;

  - złoży komplet dokumentacji powykonawczej i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości i prób technicznych /operat powykonawczy/ sprawdzone przez inspektora nadzoru;

  - złoży inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót;

§ 16

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 17

Uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu w wypadku:

- zwłoki Zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy o ilość dni zwłoki;

- nieprzewidzianej klęski żywiołowej w szczególności: zalanie wodą terenu budowy wskutek  nadmiernych opadów; huraganu, który dokonał zniszczeń na terenie budowy; ogłoszenia klęski żywiołowej na terenie gdzie zadanie jest realizowane; przedłużenia się okresu zimowego ponad zwykle istniejący.

- w wypadkach określonych w ust 2 strony sporządzają protokół podający nieprzewidziane okoliczności, w którym określą czas ich trwania. W takim wypadku termin odbioru zadania przedłuża się o ilość dni określonych w protokole.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez odpowiedni Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 21

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Oferta Wykonawcy;

- Przedmiary robót;

- Projekty budowlano-wykonawcze;

- Specyfikacja techniczna;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestawienie ilości materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: